УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУО «Синявская средняя школа Клецкого района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Жуковский

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021

печать

Программа реализации педагогического проекта

«Предпрофильная подготовка и профильное обучение как факторы, обеспечивающие качество и доступность образования в условиях конкурентоспособности сельской школы»

(2021-2024 гг.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Первый этап: подготовительный** | | | | | |
| № | Содержание работы | | Организационно-управленческое, информационное, методическое обеспечение работы | Самоконтроль (формы, сроки) | Прогнозируемые результаты |
| с педагогами | с учащимися |
| 1. | Изучение условий реализации проекта.  Формирование творческой группы и распределение обязанностей педагогов – участников проекта.  Проведение оценки материально-технической базы учреждения образования к осуществлению педагогического проекта. | Анкетирование учащихся и законных представителей по вопросам выбора факультативных занятий и профильных предметов через проведение классных родительских собраний  Проведение контрольно-диагностических срезов на начало внедрения проекта. | Создание системы управления проектом: локальные нормативные документы, регулирующие качественную реализацию проекта.  Определить критерии оценки результатов, инструменты контроля результатов, меры поощрения участников проекта, механизмы принятия решений по итогам мониторинга.  Ресурсное обеспечение реализации педагогического проекта.  Диагностика готовности методической и социально-психологической службы к организации и сопровождению проектной деятельности;  Проведение обучающих семинаров, семинаров-практикумов. | Обработка результатов наблюдения, анкетирования (сентябрь – декабрь 2021) | Накопление необходимых материалов для размещения на сайте учреждения образования.  Определение направлений профильного обучения на 2022/2023 уч.год |
| **Второй этап: внедренческий** | | | | | |
| № | Содержание работы | | Информационное, методическое обеспечение работы | Самоконтроль (формы, сроки) | Прогнозируемые результаты |
| с педагогами | с учащимися |
| 1. | Обеспечение консультативной помощи.  Проведение семинаров, мероприятий, методических объединений.  Презентация опыта работы педагогов на семинарах. | Проведение контрольно-диагностических срезов.    Анкетирование учащихся и законных представителей по вопросам выбора факультативных занятий и профильных предметов  Внедрение в образовательный процесс модели педагогического проекта | Привлечение максимального количества учителей к использованию ориентировочной системы действий. | Изучение результатов деятельности, обработка данных, определение степени соответствия достигнутых результатов критериям и показателям оценки, обобщение и представление результатов диагностики.  (январь 2022 – май 2023 г.) | Анализ и выявление недостатков в работе.  Организация обучения учащихся на ІІ и ІІІ ступенях общего среднего образования по направлениям профильного обучения на 2022/2023 уч.год |
| **Третий этап: рефлексивный (оценочный)** | | | | | |
| № | Содержание работы | | Информационное, методическое обеспечение работы | Самоконтроль (формы, сроки) | Прогнозируемые результаты |
| с педагогами | с учащимися |
| 1. | Подготовка методических рекомендаций педагогического проекта, по использованию проектного продукта. | Проведение анализа контрольно-диагностических срезов. | Разработка методических материалов по использованию проектного продукта | Оценка эффективности проекта в соответствии с критериями оценки качества процесса реализации педагогического проекта и образовательных услуг. | Итоговый отчет по проекту.  Презентация проекта.  Оформление методического продукта. |