УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУО «Синявская средняя школа Клецкого района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Жуковский

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021

печать

Программа реализации педагогического проекта

«Предпрофильная подготовка и профильное обучение как факторы, обеспечивающие качество и доступность образования в условиях конкурентоспособности сельской школы»

(2021-2024 гг.)

|  |
| --- |
| **Первый этап: подготовительный** |
| №  | Содержание работы  | Организационно-управленческое, информационное, методическое обеспечение работы | Самоконтроль (формы, сроки)  | Прогнозируемые результаты |
| с педагогами | с учащимися  |
| 1. | Изучение условий реализации проекта.Формирование творческой группы и распределение обязанностей педагогов – участников проекта.Проведение оценки материально-технической базы учреждения образования к осуществлению педагогического проекта. | Анкетирование учащихся и законных представителей по вопросам выбора факультативных занятий и профильных предметов через проведение классных родительских собранийПроведение контрольно-диагностических срезов на начало внедрения проекта. | Создание системы управления проектом: локальные нормативные документы, регулирующие качественную реализацию проекта.Определить критерии оценки результатов, инструменты контроля результатов, меры поощрения участников проекта, механизмы принятия решений по итогам мониторинга.Ресурсное обеспечение реализации педагогического проекта.Диагностика готовности методической и социально-психологической службы к организации и сопровождению проектной деятельности;Проведение обучающих семинаров, семинаров-практикумов. | Обработка результатов наблюдения, анкетирования (сентябрь – декабрь 2021) | Накопление необходимых материалов для размещения на сайте учреждения образования.Определение направлений профильного обучения на 2022/2023 уч.год |
| **Второй этап: внедренческий** |
| №  | Содержание работы  | Информационное, методическое обеспечение работы | Самоконтроль (формы, сроки)  | Прогнозируемые результаты |
| с педагогами | с учащимися  |
| 1. | Обеспечение консультативной помощи.Проведение семинаров, мероприятий, методических объединений.Презентация опыта работы педагогов на семинарах. | Проведение контрольно-диагностических срезов. Анкетирование учащихся и законных представителей по вопросам выбора факультативных занятий и профильных предметов Внедрение в образовательный процесс модели педагогического проекта | Привлечение максимального количества учителей к использованию ориентировочной системы действий. | Изучение результатов деятельности, обработка данных, определение степени соответствия достигнутых результатов критериям и показателям оценки, обобщение и представление результатов диагностики.(январь 2022 – май 2023 г.) | Анализ и выявление недостатков в работе. Организация обучения учащихся на ІІ и ІІІ ступенях общего среднего образования по направлениям профильного обучения на 2022/2023 уч.год |
| **Третий этап: рефлексивный (оценочный)** |
| №  | Содержание работы  | Информационное, методическое обеспечение работы | Самоконтроль (формы, сроки)  | Прогнозируемые результаты |
| с педагогами | с учащимися  |
| 1. | Подготовка методических рекомендаций педагогического проекта, по использованию проектного продукта. | Проведение анализа контрольно-диагностических срезов. | Разработка методических материалов по использованию проектного продукта | Оценка эффективности проекта в соответствии с критериями оценки качества процесса реализации педагогического проекта и образовательных услуг. | Итоговый отчет по проекту.Презентация проекта.Оформление методического продукта. |