УТВЕРЖДАЮ

Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Жуковский

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021

печать

Календарный план реализации педагогического проекта

«Предпрофильная подготовка и профильное обучение как факторы, обеспечивающие качество и доступность образования в условиях конкурентоспособности сельской школы»

на 2021/2022 - 2023/2024 уч. г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные | |
| І. Организационно-управленческие аспекты введения допрофильной подготовки и профильного обучения учащихся | | | | |
|  | Анкетирование учащихся и законных представителей по вопросам выбора факультативных занятий и профильных предметов на новый учебный год | Апрель-май (ежегодно, на протяжении реализации проекта) | Администрация, педагог-психолог, кл.руководители | |
|  | Ознакомление учащихся и их законных представителей по вопросу ведения допрофильной подготовки и профильного обучения,  особенностями организации обучения в профильных классах | Сентябрь 2021-  Февраль 2022 | Классные  руководители IX классов | |
|  | Подготовка необходимых  нормативных правовых документов для ведения профильного обучения в учреждении образования, плана  мероприятий по реализации программы | Май-  Август 2021 | Администрация | |
|  | Обеспечение рационального распределения функциональных обязанностей между руководителями школы, педагогическими работниками учреждения образования в контексте допрофильной  подготовки и профильного обучения | Август, 2021 | Администрация | |
|  | Изучение участниками образовательного процесса нормативных правовых документов и информативно-методических  рекомендаций, касающихся введения допрофильной подготовки и профильного обучения на III ступени  общего среднего образования | Постоянно | Администрация | |
|  | Информационное обеспечение профильного обучения (размещение информации на официальном сайте учреждения общего среднего образования, информационных  стендах, в средствах масссовой информации | Постоянно | Администрация | |
|  | Информации, обсуждение вопросов организации профильного обучения  на родительских собраниях и т.д.) | На протяжении года | Администрация, кл.руководители | |
|  | Изучение удовлетворённости запросов учащихся и их законных представителей по организации профильного обучения | Октябрь 2021,январь,  апрель 2022 | Администрация, кл.руководители | |
|  | Обеспечение соблюдения санитарно- гигиенических требований при организации образовательного процесса (в том числе при составлении расписания учебных  занятий) | На протяжении года | Администрация | |
|  | Представление на рассмотрение в отдел образования, спорта и туризма заявки на открытие X профильных классов (профильных групп), X классов с изучением всех учебных  предметов на базовом уровне | Май, 2022 | Администрация | |
|  | Организация зачисления учащихся в профильные классы на конкурсной основе по итогам обучения на II ступени общего среднего образования | Июнь, август 2022 | Администрация | |
|  | Обеспечение наличия оснащенных учебных кабинетов, позволяющих в полном объеме реализовать практическую часть учебных программ для повышенного уровня по соответствующим учебным  предметам | Постоянно | Администрация | |
|  | Формирование целесообразной модели профильного обучения учащихся X класса с учетом  кадрового потенциала, учебно-  методических ресурсов, материально- технического обеспечения | Май, август 2022 | Администрация | |
|  | Открытие в школе классов допрофильной подготовки (VIII-IX) и профильного (X) классов | Август, 2022 | Администрация | |
|  | Открытие группы профессиональной направленности (педагогический, аграрный, спортивный  класс) в X классе | Август, 2022 | Администрация | |
|  | Составление и согласование плана  факультативного занятия «Введение в педагогическую профессию», «Введение в аграрную профессию» | Август, 2022 | Зам. директора по учебной работе | |
|  | Обновление материально- технической базы, информационно-образовательной среды, необходимой для работы профильных классов | Постоянно | Администрация | |
|  | Совершенствование системы профориентационной работы в  учреждении образования | Постоянно | Администрация, кл.руководители | |
|  | Формирование эффективной системы взаимодействия учреждения образования с учреждениями среднего специального, высшего, дополнительного образования с учетом особенностей модели  профильного обучения в учреждении образования | На  протяжении года | Администрация | |
|  | Составление и согласование учебных  планов профильных классов | Август, 2022 | Педагоги-предметники | |
|  | Проведение мониторинга эффективности профильного  обучения в X и XI классах | Апрель, 2023 | Администрация | |
|  | Проверка уровня обученности  учащихся профильных классов по предметам, которые изучаются на повышенном уровне | Апрель, 2023 | Администрация | |
|  | Анализ эффективности модели профильного обучения в школе. | Июнь, 2023  Август, 2023 | Администрация | |
|  | Анализ результатов экзаменов и  централизованного тестирования в выпускных классах по предметам, которые изучались на повышенном уровне | Август, 2023 | Администрация | |
|  | Открытие в школе факультативных занятий, направленных на  допрофильную подготовку | Сентябрь, 2022 | Администрация | |
|  | Обзор материалов Интернет-ресурсов по теме проекта | На протяжении года | Участники проекта | |
|  | Подведение итогов реализации проекта | Июнь (1 раз в год) | Администрация | |
|  | Планирование деятельности по реализации проекта на новый учебный год учебном году | Август (1 раз в год) | Участники творческой группы | |
| II. Методическое сопровождение допрофильной подготовки и профильного  обучения учащихся | | | | |
|  | Обсуждение на заседаниях учебно- методических объединений  нормативных правовых документов по вопросу введения допрофильной подготовки и профильного обучения учащихся, особенностей организации образовательного процесса в условиях  профильного обучения | Август, 2021 | Заместитель директора по учебной работе | |
|  | Реализация системы  консультирования педагогических работников по вопросам введения допрофильной подготовки и профильного обучения, оказание  адресной методической помощи при планировании образовательного процесса в профильных классах и  группах, при подготовке и проведении факультативных занятий | Постоянно | Администрация | |
|  | Организация участия педагогических работников в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации по вопросам допрофильной подготовки и профильного обучения | На  протяжении года | Заместитель директора по учебной работе | |
|  | Организация и проведение семинаров-практикумов, мастер- классов с целью совершенствования профессионального мастерства педагогов, освоения ими современных образовательных технологий (либо отдельных приемов) и методик,  эффективных форм организации образовательного процесса | Постоянно | Администрация, педагоги-предметники | |
|  | Координация процессов самообразования в рамках допрофильной подготовки, профильного обучения | Постоянно | Администрация | |
| III**.** Психолого-педагогическое сопровождение допрофильной подготовки и профильного обучения | | | | |
|  | Обеспечение психолого- педагогической поддержки  профильного обучения в учреждении общего среднего образования | Сентябрь, 2021– июнь,  2024 | | Педагог-психолог, Кулеш Е.А. |
|  | Проведение анкетирования учащихся VII и IX классов с целью диагностики их профессиональных склонностей и интересов, готовности к  осмысленному выбору профиля обучения на III ступени общего  среднего образования | Ежегодно | | Педагог-психолог, Кулеш Е.А. |
|  | Проведение тренингов с целью снятия тревожности у учащихся IX классов для подготовки к обучению в профильных классах: «Каким я вижу  мой профильный класс» | На  протяжении года | | Педагог-психолог, Кулеш Е.А. |
|  | Развивающие занятия по адаптации к новой ситуации обучения в  профильном классе (группе) | Апрель-май | | Педагог-психолог, Кулеш Е.А. |
|  | Групповое консультирование родителей «Адаптационный период в профильных классах» | Сентябрь (ежегодно) | | Педагог-психолог, Кулеш Е.А. |
|  | Групповое консультирование  учителей «Психологические аспекты педагогического сопровождения  обучающихся в профильных классах» | По мере необходи- мости | | Педагог-психолог, Кулеш Е.А. |
|  | Изучение вопросов адаптации к  обучению в профильном классе у учащихся X классов | Ноябрь (ежегодно) | | Педагог-психолог, Кулеш Е.А. |
|  | Изучение сформированности  интеллектуальных умений и навыков у учащихся профильных классов | Декабрь, 2022 – Май, 2023 | | Педагог-психолог, Кулеш Е.А. |