УТВЕРЖДАЮ

Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Жуковский

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021

печать

Календарный план реализации педагогического проекта

«Предпрофильная подготовка и профильное обучение как факторы, обеспечивающие качество и доступность образования в условиях конкурентоспособности сельской школы»

на 2021/2022 - 2023/2024 уч. г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокиисполнения | Ответственные |
| І. Организационно-управленческие аспекты введения допрофильной подготовки и профильного обучения учащихся |
|  | Анкетирование учащихся и законных представителей по вопросам выбора факультативных занятий и профильных предметов на новый учебный год | Апрель-май (ежегодно, на протяжении реализации проекта) | Администрация, педагог-психолог, кл.руководители |
|  | Ознакомление учащихся и их законных представителей по вопросу ведения допрофильной подготовки и профильного обучения,особенностями организации обучения в профильных классах | Сентябрь 2021-Февраль 2022 | Классныеруководители IX классов |
|  | Подготовка необходимыхнормативных правовых документов для ведения профильного обучения в учреждении образования, планамероприятий по реализации программы | Май-Август 2021 | Администрация |
|  | Обеспечение рационального распределения функциональных обязанностей между руководителями школы, педагогическими работниками учреждения образования в контексте допрофильнойподготовки и профильного обучения | Август, 2021 | Администрация |
|  | Изучение участниками образовательного процесса нормативных правовых документов и информативно-методическихрекомендаций, касающихся введения допрофильной подготовки и профильного обучения на III ступениобщего среднего образования | Постоянно | Администрация |
|  | Информационное обеспечение профильного обучения (размещение информации на официальном сайте учреждения общего среднего образования, информационныхстендах, в средствах масссовой информации | Постоянно | Администрация |
|  | Информации, обсуждение вопросов организации профильного обученияна родительских собраниях и т.д.) | На протяжении года | Администрация, кл.руководители |
|  | Изучение удовлетворённости запросов учащихся и их законных представителей по организации профильного обучения | Октябрь 2021,январь,апрель 2022 | Администрация, кл.руководители |
|  | Обеспечение соблюдения санитарно- гигиенических требований при организации образовательного процесса (в том числе при составлении расписания учебныхзанятий) | На протяжении года | Администрация |
|  | Представление на рассмотрение в отдел образования, спорта и туризма заявки на открытие X профильных классов (профильных групп), X классов с изучением всех учебныхпредметов на базовом уровне | Май, 2022 | Администрация |
|  | Организация зачисления учащихся в профильные классы на конкурсной основе по итогам обучения на II ступени общего среднего образования | Июнь, август 2022 | Администрация |
|  | Обеспечение наличия оснащенных учебных кабинетов, позволяющих в полном объеме реализовать практическую часть учебных программ для повышенного уровня по соответствующим учебнымпредметам | Постоянно | Администрация |
|  | Формирование целесообразной модели профильного обучения учащихся X класса с учетомкадрового потенциала, учебно-методических ресурсов, материально- технического обеспечения | Май, август 2022 | Администрация |
|  | Открытие в школе классов допрофильной подготовки (VIII-IX) и профильного (X) классов  | Август, 2022 | Администрация |
|  | Открытие группы профессиональной направленности (педагогический, аграрный, спортивныйкласс) в X классе | Август, 2022 | Администрация |
|  | Составление и согласование планафакультативного занятия «Введение в педагогическую профессию», «Введение в аграрную профессию» | Август, 2022 | Зам. директора по учебной работе |
|  | Обновление материально- технической базы, информационно-образовательной среды, необходимой для работы профильных классов | Постоянно | Администрация |
|  | Совершенствование системы профориентационной работы вучреждении образования | Постоянно | Администрация, кл.руководители |
|  | Формирование эффективной системы взаимодействия учреждения образования с учреждениями среднего специального, высшего, дополнительного образования с учетом особенностей моделипрофильного обучения в учреждении образования | Напротяжении года | Администрация |
|  | Составление и согласование учебныхпланов профильных классов | Август, 2022 | Педагоги-предметники |
|  | Проведение мониторинга эффективности профильногообучения в X и XI классах | Апрель, 2023 | Администрация |
|  | Проверка уровня обученностиучащихся профильных классов по предметам, которые изучаются на повышенном уровне | Апрель, 2023 | Администрация |
|  | Анализ эффективности модели профильного обучения в школе. | Июнь, 2023Август, 2023 | Администрация |
|  | Анализ результатов экзаменов ицентрализованного тестирования в выпускных классах по предметам, которые изучались на повышенном уровне | Август, 2023 | Администрация |
|  | Открытие в школе факультативных занятий, направленных надопрофильную подготовку | Сентябрь, 2022 | Администрация |
|  | Обзор материалов Интернет-ресурсов по теме проекта | На протяжении года | Участники проекта |
|  | Подведение итогов реализации проекта  | Июнь (1 раз в год) |  Администрация |
|  | Планирование деятельности по реализации проекта на новый учебный год учебном году | Август (1 раз в год) |  Участники творческой группы |
| II. Методическое сопровождение допрофильной подготовки и профильногообучения учащихся |
|  | Обсуждение на заседаниях учебно- методических объединенийнормативных правовых документов по вопросу введения допрофильной подготовки и профильного обучения учащихся, особенностей организации образовательного процесса в условияхпрофильного обучения | Август, 2021 | Заместитель директора по учебной работе |
|  | Реализация системыконсультирования педагогических работников по вопросам введения допрофильной подготовки и профильного обучения, оказаниеадресной методической помощи при планировании образовательного процесса в профильных классах игруппах, при подготовке и проведении факультативных занятий | Постоянно | Администрация |
|  | Организация участия педагогических работников в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации по вопросам допрофильной подготовки и профильного обучения | Напротяжении года | Заместитель директора по учебной работе |
|  | Организация и проведение семинаров-практикумов, мастер- классов с целью совершенствования профессионального мастерства педагогов, освоения ими современных образовательных технологий (либо отдельных приемов) и методик,эффективных форм организации образовательного процесса | Постоянно | Администрация, педагоги-предметники |
|  | Координация процессов самообразования в рамках допрофильной подготовки, профильного обучения | Постоянно | Администрация |
| III**.** Психолого-педагогическое сопровождение допрофильной подготовки и профильного обучения |
|  | Обеспечение психолого- педагогической поддержкипрофильного обучения в учреждении общего среднего образования | Сентябрь, 2021– июнь,2024 | Педагог-психолог, Кулеш Е.А. |
|  | Проведение анкетирования учащихся VII и IX классов с целью диагностики их профессиональных склонностей и интересов, готовности космысленному выбору профиля обучения на III ступени общегосреднего образования | Ежегодно | Педагог-психолог, Кулеш Е.А. |
|  | Проведение тренингов с целью снятия тревожности у учащихся IX классов для подготовки к обучению в профильных классах: «Каким я вижумой профильный класс» | Напротяжении года | Педагог-психолог, Кулеш Е.А. |
|  | Развивающие занятия по адаптации к новой ситуации обучения впрофильном классе (группе) | Апрель-май | Педагог-психолог, Кулеш Е.А. |
|  | Групповое консультирование родителей «Адаптационный период в профильных классах» | Сентябрь (ежегодно) | Педагог-психолог, Кулеш Е.А. |
|  | Групповое консультированиеучителей «Психологические аспекты педагогического сопровожденияобучающихся в профильных классах» | По мере необходи- мости | Педагог-психолог, Кулеш Е.А. |
|  | Изучение вопросов адаптации кобучению в профильном классе у учащихся X классов | Ноябрь (ежегодно) | Педагог-психолог, Кулеш Е.А. |
|  | Изучение сформированностиинтеллектуальных умений и навыков у учащихся профильных классов | Декабрь, 2022 – Май, 2023 | Педагог-психолог, Кулеш Е.А. |